## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG | [5 empty] | SP per Sprint | 30
[6 empty] | P.B. SP Totali | 246
#ID | Title | Item | Category | Priority | Story Point | Sprint stimati | 8.2 | 20 | 35 | 64 | 27 | 100
1 | Setup della infrastruttura | Setup della infrastruttura | Tech Task | Must | 20
AUTHENTICATION SERVICE
100 | Registrazione alla piattaforma | Come Utente Anonimo, voglio iscrivermi alla piattaforma in modo da sfruttare tutte le funzionalità che la piattaforma offre | User Story | Must | 8
101 | Login nella piattaforma | Come Utente (non anonimo), voglio effettuare il log-in alla piattaforma con username e password in modo da poter accedere alle mie informazioni personali e sfruttare tutte le funzionalità che la piattaforma offre | User Story | Must | 13
102 | Cancellazione account utente (utente registrato) | Come Utente Registato, voglio poter cancellare il mio account perchè non mi interessa più prendere parte alla community | User Story | Must | 3
103 | Cancellazione account utente (utente amministratore) | Come Utente Amministratore, voglio poter bandire un Utente Registrato (ossia cancellare il suo account) perchè ha violato le condizioni di utilizzo della piattaforma. | User Story | Must | 3
104 | Notifiche modifica informazioni personali | Come Utente Registato, voglio poter ricevere notifiche nel caso vengono modificate le mie informazioni personali in modo tale da sapere se qualcuno abbia violato il mio account | User Story | Should | 8
RECIPES SERVICE
200 | Inserimento di un nuovo alimento | Come Utente Amministratore o Utente Registrato, voglio inserire un nuovo alimento nella piattaforma così che un altro utente non debba farlo | User Story | Must | 5
201 | Inserimento di una nuova ricetta | Come Utente Registrato, voglio poter postare una mia ricetta così da farla conoscere alla community | User Story | Must | 8
202 | Notifiche nuove ricette | Come Utente Registato, voglio poter ricevere notifiche nelle nuove ricette degli altri utenti così da poter essere sempre aggiornato sulle ultime novità | User Story | Must | 8
203 | Ricerca manuale delle ricette | Come Utente Generico, voglio `sfogliare' il catalogo delle ricette così da poter sceglierne una da cucinare | User Story | Must | 1
204 | Ricerca ricetta per regime alimentare | Come Utente Generico, voglio cercare una ricetta senza latticini così da poter cucinare per la mia ragazza senza che stia male perchè intollerante al lattosio | User Story | Must | 1
205 | Ricerca ricette per nazionalità | Come Utente Generico, voglio cercare una ricetta coreana così da impressionare i miei amici con una ricetta esotica | User Story | Must | 1
206 | Ricerca ricette per ingredienti | Come Utente Generico, voglio cercare una ricetta contenente il tofu per poterlo consumare perchè è in prossimita alla scadenza | User Story | Must | 1
207 | Ricerca ricette per categoria del piatto | Come Utente Generico, voglio cercare una ricetta per fare un dolce per il compleanno di mio figlio | User Story | Must | 1
208 | Mettere un like o commentare una ricetta | Come Utente Generico, voglio poter mette un like o scrivere un commento a una ricetta postata per esprimere la mia opinione e/o per dare dei suggerimenti | User Story | Must | 20
209 | Notifiche commenti | Come Utente Registato, voglio poter ricevere notifiche nel caso un utente commentasse un mio commento così da poter essere sempre aggiornato sulle ultime novità | User Story | Must | 8
210 | Cancellazione commento segnalato | Come Utente Amministratore, voglio poter cancellare un commento segnalato da un utente generico perchè il suo contenuto non è appropriato | User Story | Must | 5
211 | Salvataggio ricette (senza pubblicarle) | Come Utente Registrato, voglio poter salvare delle ricette senza però condividerle così da migliorarle e postarle successivamente | User Story | Could | 5
212 | Gestione lista della spesa | Come Utente Registrato, voglio poter gestire una lista della spesa per poter ricordare di comprare gli alimenti che mi servono per cucinare | User Story | Would
COMMUNICATION SERVICE
300 | Richiesta di amicizia | Come Utente Registrato, voglio chiedere l'amicizia a un utente registrato così da creare una cerchia più ristretta della community | User Story | Must | 3
301 | Chatting con gli amici | Come Utente Registrato, voglio contattare in modo privato delle mie amiche così da poter discutere di cucina con loro senza discutere gli altri utenti | User Story | Must | 8
302 | Ricette come messaggi chat | Come Utente Registrato, voglio scambiare le mie ricette (anche quelle non pubblicate) con le mie amiche così da poter ampliare e migliorare la mia conoscienza della cucina | User Story | Must | 3
303 | Chatting con amministratori | Come Utente Registrato, voglio contattare l'amministatore della piattaforma perché ho riscontato un problema nella creazione di una ricetta | User Story | Should | 5
304 | Notifiche di richiesta di amicizia | Come Utente Registrato, voglio poter ricevere notifiche sulle richiede di amicizia così da essere informato subito | User Story | Could | 8
305 | Chatting di gruppo tra amici | Come Utente Registrato, voglio poter contattare (in privato) più di un amico in contemparanea per scambiarci idee, opinioni su come cucinare | User Story | Would
DEPLOYMENT
400 | Integrazione dei servizi | Integrazione di tutti i servizi | Tech Task | Must | 100

## Termini
Category of Product Backlog Item | MoSCoW | Story Point (Modified Fibonacci Sequence)
User Story | Must | 0
Tech Task | Should | 0.5
Discovery | Could | 1
Bugs | Would | 2
3
5
8
13
20
40
100